## Pönalenforderung Bereitstellung
Vertragsstrafe verspätete Bereitstellung VPN 2.0 [Vertrag] [Monat] *Definition Werktage: Montag bis Freitag ohne bundeseinheitliche Feiertage
Angaben vom Kunden | [22 empty] | Rückmeldung Telekom
Kunden Referenz Nr. | Vertragsnummer (GK-Nummer) | Auftragspositions- nummer (CL-ID, CV-ID) | Produktbezeichnung inkl. Bandbreite | Bestelldatum | Versanddatum der Auftragsbestätigung | Baustufe | Ende maximale Bereitstellungsfrist nach Baustufe | Anrechenbare Überschreitung in Werktagen nach Baustufe* | 1. Bereitstellungs-woche (VLW) Freitag der Bereitstellungswoche | 1. Bereitstellungs-termin (VLT) | Bereitstellungsdatum | Bereitstellungsentgelt | Überlassungsentgelt | Gesamtsumme der Überschreitung in Werktagen* | Anrechenbare Überschreitung in Werktagen verspätete Bereitstellung* | Überlassungsentgelt täglich | Aufschlag 80% auf Überlassungsentgelt täglich | Pauschale Bereitstellungsentgelt (40%/60%/80%) Summe | Summe Aufschlag verzögerte Bereitstellung | Aufschlag verzögerte Auftragsbestätigung (10% Bereitstellungs-entgelt) | Aufschlag wiederholte Nichteinhaltung VLT (20 % Bereitstellungs-entgelt je Fall) | Forderung Vertragsstrafe | Versanddatum der Auftragsbestätigung | Frist zum Versand der AB eingehalten (ja/nein) | Baustufe | Ende der maximalen Bereitstellungsfrist nach Baustufe | VLT innerhalb Baustufe (ja/nein) | Anrechenbare Überschreitung in Werktagen nach Baustufe* | 1. Bereitstellungs-woche (VLW) Freitag der Bereitstellungswoche | 1. Bereitstellungs-termin (VLT) | IB verzögert (ja/nein) | wiederholte Nichteinhaltung des VLT (Verursacher Telekom) (Anzahl) | Anrechenbare Überschreitung in Werktagen* | Bereitstellungsentgelt | Überlassungsentgelt | Überlassungsentgelt täglich | Aufschlag 80% auf Überlassungsentgelt täglich | Pauschale Bereitstellungsentgelt (40%/60%/80%) Summe | Summe Aufschlag verzögerte Bereitstellung | Aufschlag verzögerte Auftragsbestätigung | Aufschlag wiederholte Nichteinhaltung VLT (Verursacher Telekom) | Erstattung Gesamtsumme | Bemerkung
Alphanummerisch | Alphanummerisch | Alphanummerisch | Alphanummerisch | Datum | Datum | Zahl | Datum | Zahl | Datum | Datum | Datum | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahl | Zahl | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Datum | Text | Zahl | Datum | Text | Zahl | Datum | Datum | Text | Zahl | Zahl | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Alphanummerisch
Telekom Muster: Formular Forderung Vertragsstrafe wegen verspäteter Bereitstellung VPN 2.0, wiederholter Nichteinhaltung VLT und verspäteter Auftragsbestätigung

## Pönalenforderung Entstörung
Pauschalisierter Schadensersatz Fristüberschreitung Entstörung VPN 2.0 [Vertrag] [Monat]
Angaben durch Kunde | [11 empty] | Rückmeldung Telekom
Ticket-ID Telekom | Ticket-ID Kunde | Kunden Referenz Nr. | Vertragsnummer/ GK-Nummer | Überlassungs-preis | Fehlerursache/Grund der Störung | Frist_SLA | Störungsdauer (effektiv) in Minuten | Störungsdauer (effektiv) in Stunden | Fristüberschreitung in Minuten | Fristüberschreitung in Stunden | geforderte Erstattung | Überlassungs-preis | Fehlerursache/Grund der Störung | Frist_SLA | Störungsdauer (effektiv) in Minuten | Störungsdauer (effektiv) in Stunden | Fristüberschreitung in Minuten | Fristüberschreitung in Stunden | Erstattung Telekom | Bemerkung
Alphanummerisch | Alphanummerisch | Alphanummerisch | Alphanummerisch | Zahlen/Währung | Text | Zahlen | Zahlen | Zahlen | Zahlen | Zahlen | Zahlen/Währung | Zahlen/Währung | Text | Zahlen | Zahlen | Zahlen | Zahlen | Zahlen | Zahlen/Währung | Text
Telekom Muster: Auflistung Forderung pauschalisierter Schadensersatz wegen Fristüberschreitung Entstörung VPN 2.0